## kontrol ortamı
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | İç kontrol sisteminin enstitüyü bir örgüt olarak geliştirme imkanı sunan bir uygulama olarak kabul edilmesi için ilgili görevliler ile konuşmalar yapılmıştır. | KOS 1.1.1 | İç kontrolün sistemli bir geliştirme aracı olarak ileriki zamanlarda da devam etmesi için çalışanlara bilgi verilecektir. | SGDB | Tüm Birimler | 1-İç Kontrol Yönergesi 2-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 3-İçKontrol Çalışma Grupları 4- İç Kontrol Eğitim programı 5-Toplantı tutanakları - Toplantı çizelgeleri
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | İç kontrol uygulamalarının, mevcut durumu olduğu gibi betimlemek ve vizyon çerçevesinde belirtilen hedeflere ne kadar yaklaşıldığını göstermek bakımından önemli olduğu, enstitü yönetimi tarafından toplantılar ile çalışanlara aksettirilmiştir. | KOS 1.2.1 | Enstitü yönetimi, iç kontrolün gerektiği gibi yapılmabilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynaklara erişimi kolaylaştıracaktır. | SGDB | Tüm Birimler | 1-İç Kontrol Yönergesi 2-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 3- İç Kontrol Çalışma Grupları 4- İç Kontrol Eğitim programı 5-Toplantı tutanakları - Toplantı çizelgeleri
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Rektörlükçe üzerinde çalışılan olduğu etik yönerge ile faaliyetlerde ve günlük ilişkilerde yol gösterecek etik değer ve normların çalışanlarca benimsenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. | KOS 1.3.1 | Etik değerlerin bir norm olarak içselleştirilmesi desteklenecektir. | PDB, Etik Kurul/ komisyonu | Tüm Birimler | Kurul Oluru, Etik Yönergesi ,Etik Sözleşmesi, Eğitim Dokümanı
Çalışanların etik değer ve normlara uygun davranışları, çalışanlar arasında desteklenecek ve uygun geri bildirimler verilecektir.
Rektörlük tarafından hazırlığı devam eden etik yönergede çalışanların da rol oynaması sağlanacak ve böylelikle yazılı ifadelerin içselleştirilmesi kolaylaştırılacaktır.
Enstitünün her tütlü faaliyetinde etik değerlerin temel referans noktası olduğu her fırsatta çalışanlara hatırlatılacaktır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Enstitünün sorumlu olduğu birimler için başta öğrenciler olmak üzere ana bilim dallarının ihtiyaç duydukları bilgiler web sayfası üzerinden yayınlanmaktadır. | KOS 1.4.1 | Enstitünün web sayfası sürekli olarak güncellenecektir. | Bilgi İşlem Daire Bşk. Str. Geliş. Daire Bşk. | Tüm Birimler | Web düzenlemeleri Faaliyet raporları
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Enstitü, hizmet verdiği akademik ve idari çalışanlar ile öğrencilere adil ve eşit davranmayı, etik bir kod olarak yerine getirmektedir.Hizmet içi eğitim programları listeler halinde enstitülere gönderilmekte ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimlere katılınmaktadır. | KOS 1.5.1 | Enstitünün stratejik planı çerçesinde hedeflediği eylemler, planda belirtilen zamanlarda değerlendirilecek ve gereken düzenleyici müdahalelerde bulunulacaktır. | PDB, İMİDB | Tüm Birimler | Eğitim Dokümanı - Eğitim Programları,Şikayet Kutuları - dilekçeleri
KOS 1.6 |  | Enstitü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması, llgili mevzuat ve yönergelerin çalışanlar tarafından alınacak kararlara yön gösterecek şekilde düzenli kontrol edilmesi (giden evrakın en az iç ilgili memur tarafından incelenip, paraflandıktan sonra enstitü müdürüne imzalanması için götürülmesi) ile sağlanmaktadır. | KOS 1.6.2 | Alınan kararlar ve hazırlanan ya da sunulan bilgi ve belgelerin; enstitü içindeki ilgili kişilerin ve enstitü yönetiminin, ilgili mezuat eşliğinde tekrarlı kontrolleri ile doğru, tam ve güvenilir olmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. | SGDB, İç Denetim Birimi | Tüm Birimler | İç kontrol güvence beyanları , İç Denetim ve Değerlendirme Raporları
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasında, enstitüye ait vizyon ve misyon ifadelerine, bütün hizmet alanların erişebileceği bir biçimde yer verilmektedir. | KOS 2.1.1 |  | SGDB | Tüm Birimler | Birimlerin misyon önerileri ve yazışmalar 2021-2025 Stratejik Planı
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Enstitünün misyonunda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi için tanımlanan yasal mevzuat çerçevesinde hareket edilmektedir. | KOS 2.2.1 |  | PDB | Tüm Birimler | İç Genelge ve web sayfasından yayın
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Enstitünün idari personeli arasındaki görev dağılımı, enstitü sekreteri tarafından personelin yeterlik ve alan bilgisine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. | KOS 2.3.1 | Göreve yeni başlaayan personel için bilgi ve becerilerini geliştirebeilecekleri karyer fırsatları sunulacaktır. | PDB - Birim yöneticileri | Tüm Birimler | Çizelge
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. |  | KOS 2.4.1 | Hazırlanacak teşkilat şeması ile enstitü çalışanlarının görev dağılımları fonksiyonel bir şekilde şematize edilecektir. | SGDB | Kalite Koodinatörlüğü- Tüm Birimler | Teşkilat Şemaları - Faaliyet Raporları
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. |  | KOS 2.5.1 | Hazırlanacak örgüt yapısı şeması ile, birimlerin görevli oldukları alanlardaki yetki ve sorumlulukları, şeffaf ve geri bildirimlerin alınmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenecektir. | PDB | Tüm Birimler | Raporlama
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Enstitü çalışanları arasında rutin ve rutinin dışında oluşabilecek hassas durumlar için farkındalık sahibi olabilecekleri bilgi ve deneyim paylaşımı söz konusudur. | KOS 2.6.1 | Enstitü tarafından hassas olarak nitelendirilebeilcek durumlar için bir veri havuzu oluşturulacaktır. | Genel Sekreterlik, Personel Daire Bşk. | Tüm Birimler | Hassas görevlerin dökümü, Hassas görevlerin prosedürleri, Tebligat
|  |  | KOS 2.6.2 | Enstitünün geçmiş deneyimleri ve yeni uygulamaların gerektirebileceği olası hassas durumlar için strateji geliştirmeye imkan verecek fırsatlar oluşturulacaktır.
|  |  | KOS 2.6.3 | Bu stratejilerin hayata geçirilmesinde görev alacak kişilerin hangi durumlarda kimler olacağına ilişkin toplantılar yapılacak, toplantıda alınan kararların uygulanması için sürekli bir değerlendirme yürütülecektir.
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Enstitü yönetimi verilen görevlerin kontrolünü, evrak takibi ve hiyerarşik kontroller ile sağlamaktadır. Öğretim elemanaları için hazırlanana faaliyet akademik raporları rektörlük tarafından Eylül ayında istenmelidir. | KOS 2.7.1 | Uygulanmaya başlanan e-ortam üzerinden bilgi alış verişini mümkün kılan bilgi yönetim sisteminin görevlerin yerine getirilmesini kontrol etmeye yönelik olarak kullanılmaya devam edilecektir. | SGDB -Bilgi İşlem Daire Bşk. | Tüm Birimler | Yazılım
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | Enstitü yönetimi, çalışanların enstitünün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasına ve bu yeterliklere dayalı olarak işleyişini sürdürmelerine özen göstermektedir. | KOS 3.1.1 | Çalışanların ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriler sürekli olarak değerlendirilecektir. | PDB | Tüm Birimler | Tayin-terfi-görevlendirme onayları, Eğitim Dokümanı - Eğitim takvimi, İnsan Kaynakları Politikası
|  |  | KOS 3.1.2 | Enstitü çalışanlarının, enstitünün amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklar temin edilecektir.
|  |  | KOS 3.1.3 | Çalışanların yeterliklerini en uygun düzeyde kullanabilmeleri için profesyonel gelişim imkanları sunulucaktır. Çalışanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı güçlendirilecektir.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Ensitü yönetimi, çalışanların profesyonel gelişimlerini sağlamak ve kolaylaştırmak için, kendisinin sürekli gelişim faaliyetleri içerisinde olması gerektiği farkındalığına sahiptir. | KOS 3.2.1 | Enstitü yönetiminde görev alacak kişiler, bir örgüt olarak enstitüye katkı sağlayabailecek kişiler olmalarına dikkat edilerek belirlenecektir. | PDB | Tüm Birimler | Eğitim programı - Eğitim Takvimi, Sertifika- katılım belgesi vs.
|  |  | KOS 3.2.2 | Enstitünün geçmiş uygulamaları ve kararları, yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulacak bir veri havuzu ile enstitü yönetiminin alacağı kararlara rehberlik etmesi için kullanılacaktır.
|  |  | KOS 3.2.3 | Yönetimde görev alan kişilerin profesyonel bilgilerini geliştirmelerine yönelik eylemleri teşvik edilecektir.
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Görev dağılımı yapılırken, o görev için uygun olan kişiler geçmiş deneyimleri ve yeterlikleri göz önünde bulundurulmaktadır. | KOS 3.3.1 | Yapılması beklenen görevlerin ilave bilgi veya zaman gerektirdiği durumlarda, başkaları tarafından da yapılabilmesi için personel arasında ekip çalışması teşvik edilecektir. | PDB | Tüm Birimler | Atama onayları
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. |  | KOS 3.4.1 |  | PDB | Tüm Birimler | Eğitim programları - sınav belgeleri
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi, yasal mevzuatın, geçmiş uygulamaların ve fikir alışverişlerinin neticesinde, işbirliği içerisinde oluşturulmaktadır. | KOS 3.5.1 | Enstitü çalışanlarının ihtiyaç duyabilecekleri ilave bilginin kapsam ve niteliğini ön görmeye yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. | PDB | Tüm Birimler | Eğitim programı ve Eğitim Dökümanı
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Personelin yeterliliği ve performansın bağlı olduğu yöneticisi tarafından yılda bir kez değerlendirilmektedir.Değerlendirme sonuçları rektörlükteki ilgili birime gönderilmektedir. | KOS 3.6.1 | Personele performanası ile ilgili geribirldirim kültürü oluşturulmaya devam edilecektir. | PDB | Tüm Birimler | Değerlendirme Sonuçları
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Yetersiz bulunan persoele rotasyon yöntemi ile verimli olabilecekleri alanlarda çalışma koşulları sağlanmaktadır. | KOS 3.7.1 | Dönemin en başarılı olarak nitelendirilen personelin "dönemin memuru" olarak ödüllendirilmesi uygulaması başlatılacaktır. | PDB | Tüm Birimler | Teşekkür yazısı, Takdirname, Plaket, Sertifika- Katılım Belgesi vs.. Eğitim Programı
|  |  | KOS 3.7.2 | Yetersiz bulunan persoele rotasyon yöntemi ile verimli olabilecekleri alanlarda çalışma koşulları sağlanmaya devam edilecektir.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | (İdare personelin işe alınması,yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik İnsan Kaynakları Politikası belirlemeli ve tüm personele duyurmalıdır.) | KOS 3.8.1 |  | PDB | Tüm Birimler | Web Düzenlemeleri, Eğitim Dökümanı
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Enstitü çalışanları ilgili karara ilişkin imza ve onay yetkilerinin kimlerde olduğuna ilişkin bilgiye sahiptir. | KOS 4.1.1 | Ensititüde yeni göreve başlayan çalışanlar için imza ve onay yetkileri hakkında bilgilendirici çalışmalar yapılacaktır. | SGDB | Tüm Birimler | İş akış şemaları
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | (Yetki devri ve sınırları yazılı olarak belirlenmelidir.) | KOS 4.2.1 |  | Üst Yönetim - Mevzuat Komisyonu | Tüm Birimler | Yetki Devri Yönergesi
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | (Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.) | KOS 4.3.1 |  | Tüm Birimler | Tüm Birimler | Yetki Devri Onayları
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | (Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.) | KOS 4.4.1 | Yetki Devri Bilgi deneyim ve yeteneğe sahiptir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | Yetki Devri Kriterleri
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | (Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanmalıdır.) | KOS 4.5.1 | Yetki devri devir yapan ve alan arasında bilgi akışı sağlanmaktadır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler - PDB | Yetki Devri Onayları
'Mevcut Durum'' sütununda her bir standart için parantezle belirtilen açıklamayı dikkate alarak mevcut durum tespiti yapınız.
Öngördüğünüz eylemlerinizi ise yan sütunda belirtiniz.

## Risk değerlendirme
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS5 | Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen faaliyetler, enstitünün vizyonu ve misyonu doğrultusunda, enstitü stratejik planı çerçevesinde yürütülmektedir.Rektörlük tarafından hazırlanan 2021-2025 stratejik plan ile uyumlu olarak enstitü stratejik planı hazırlanmıştır. | RD 5.1.1 | Üniversitemiz Stratejik Planı yasal mevzuatın öngördüğü zamanlarda revize edilerek bu doğrultuda güncellenmiştir. | SGDB - Stratejik Plan Ekibi | Tüm Birimler | Marmara Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Marmara Üniversitesi Yıllık Performans Programı çalışmaları yürürlükte olan Stratejik Plana uygun olarak sürdürülmektedir. | RD 5.2.1 | . Üniversitemizce yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı diğer birimlerle işbirliği yapmak suretiyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. | SGDB | Tüm Birimler | Yıllık Performans Programları |  | .
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Üniversitemiz bütçesi yürürlükte olan Stratejik Plana ve performans programına uygun olarak hazırlanmaktadır. | RD 5.3.1 | Üniversitemiz bütçesi stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanmaktadır. | SGDB | Tüm Birimler | Yıllık Bütçe
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Enstitü yönetimi, ilgili faaliyetlerini stratejik planında belirttiği hedefleri esas alarak, yasal mevzuat sınırları dahilinde yürütülmesini sağlamaktadır. | RDS 5.4.1 |  | SGDB | Tüm Birimler | Yıllık İdare faaliyet Raporu- Performans Programı SP. İzleme ve Değerlendirme Raporları
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Enstitü yönetimi ve çalışanlar arasında etik normlara göre hareket etme ve hizmet verilen öncelikli grup olan öğrencilerin yararını gözetmek, özel bir hedef ve ilke olarak kabul edilmiştir. | RDS 5.5.1 |  | SGDB | Tüm Birimler | Toplantı tutanakları yazışmalar
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Eğitim Bilimleri Enstitüsü Stratejik planında spesifik ve ölçülebilir olan amaçlar, bu ilkelere uygun olarak belirtilmiştir. | RDS 5.6.1 |  | SGDB | Tüm Birimler | İzleme ve Değerlendirme Raporları Performans Göstergeleri İzleme ve Değerlendirme Raporları Performans Göstergeleri
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. |  | RDS 6
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Enstitü, vizyonunda belirttiği noktalara ulaşmasının önündeki engellerin nedenlerinin neler olduğu/olabileceğine ilişkin farkındalık ve bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır. | RDS 6.1.1 | Enstitü, örgütün amaçlarına engel teşkil edeilecek risklerin neler olabileceğine ilişkin çalışma yapacaktır.Enstitünün geçmiş dönemlerinde yaşadığı riskli durumlar, mevcut durum ve öngörülen gelecekteki durum ile birlikte değerlendirilebilecektir.Tanımlanan risklerin örgütün amaçlarına zarar vermemesi için, örgüt içerisinde yapılabilecek adımlar belirlenecektir.Enstitü çalışanlarına kendilerini bekleyen riskli durumlar için enstitü yöneticilerinin rehberliğinde profesyonel gelişim imkanları sunulacaktır. | SGDB- Risk Çalışma Grubu | Tüm Birimler | Risk Koordinatörlerine ait onaylar , Risk Değerlendirme Raporları- Risk Toplantı Tutanakları- Eylem Planları
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | (Birimler iç kontrol risklerinin gerçekleşme ihtimali ve olası etkisini ölçerek risk değerlendirme raporlarını oluşturmalıdır. Var olan çalışmalara ait dökumanlar kontrol edilerek eksik yada güncellenmesi gereken kısımlar varsa tamamlanmalıdır.) | RDS 6.2.1 |  | Risk Çalışma Grubu | SGDB -İç Denetim Birimi | Rapor
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | (Risk değerlendirme ekiplerince gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkisi belirlenen veya önem derecesine göre önceliklendirilen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır) | RDS 6.3.1 |  | Risk Çalışma Grubu | SGDB - İç Denetim Birimi | Rapor - Eylem Planı
'Mevcut Durum'' sütununda her bir standart için parantezle belirtilen açıklamayı dikkate alarak mevcut durum tespiti yapınız.
Öngördüğünüz eylemlerinizi ise yan sütunda belirtiniz.

## kontrol faaliyetleri
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KFS 7
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Enstitü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, karar öncesinde uygun veri toplama araçları kullanılarak, alıacak karara yön gösterecek veriler incelenerek, ilgili kişiler ile birlikte analiz edilerek hayata geçirilmektedir.Karşılaştırma, raporlama, onaylama, inceleme koordinasyon, gözetim ve izleme yapılmaktadır. | KFS 7.1.1 | Önleyici ve düzeltici faaliyetler için izlenecek stratejiler tespit edilecektir. | SGDB İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Tüm Birimler | Yazışmalar
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsayacak şekilde yapılmaktadır. | KFS 7.2.1 | Enstitü tarafından hizmet verilen grupların, ilgii işlemlerini web ortamı üzerinden gerçekleştirmelerini sağlayacak düzenlemlere ağırlık verilmesi ile, işlem öncesi ve sonrası kontrol süreçlerinin de işletilmiş olması sağlanacaktır. | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | SGDB - İç Denetim Birimi - Tüm birimler | Denetim Raporları
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsayacak şekilde yapılmaktadır. |  |  | SGDB | Tüm Birimler | Sayım tutanakları
KFS 7.4 |  | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Belirlenen kontrol maliyetli değildir. Yöneticinin ayırdığı zamna ve safrf ettiği dikkat önemlidir. |  |  | Risk Belirleme Komisyonu -SGDB | Tüm Birimler | Fayda / Maliyet Analizleri
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KFS 8
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlenmiştir. | KF9
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilirve ulaşılabilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilirve ulaşılabilir olacak şekilde düzenlenmiştir.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS9 | Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KFS 9
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmektedir. |  | Fiyat teklifleri incelenmekte ve kontrolleri yapılmaya devam edilecektir. | #REF! | #REF! | #REF!
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri alınmaktadır. |  | Personel temini noktasında gerekli tedbirler alınacaktır. | PDB | Tüm Birimler | Görevlendirme yazıları
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS10 | Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KFS 10
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Enstitü tarafından yürütülen faaliyetlerde prosedürlerin etkili bir şekilde işletilmesi için; görev dağılımı itibari ile sürece katılması gereken tüm görevliler sürecin ve süreç sonrası kontrollerin parçası olarak yer almaktadır. | KFS 10.1.1 | Süreçlerin etkin bir şekilde işletildiğinin kontrolünn sağlanması için alternatif yollardan biri olan iş akış şemalarından yararlanılacaktır. | SGDB-Kalite Koordinatörl üğü İç Denetim Birimi | Tüm Birimler | İzleme ve değerlendirme raporları-İç denetim raporları
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Enstitü tarafından yürütülen işlemlerin etkin bir şekilde işleyebilmesi için, çalışanlar tarafından paraf, evrak takibi ve hiyerarşik kontrol gibi formal tekniklere ek olarak; mesleki dayanışmanın bir etik kod olarak hayata geçirilmesi ile informal bilgi alış verişleri ile hata ve usulsüzlükler önlenmeye çalışılmaktadır. | KFS 10.2.1 | Süreç içerisindeki muhtemel aksaklık durumlarında anlık geri bildirimde bulunma ve düzeltici strartejilerden yararlanmak suretiyle, enstitü vizyonu doğrultusunda hareket edilecektir. | PDB | Tüm Birimler | Talimatlar - Eğitim Faaliyetlerine ait raporlar
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. |  |  | 1/1/2010-31/12/2010 |  | KFS 11
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmaktadır. | KFS 11.1.1 | Enstitü çalışanlarının geçici olarak görevde bulunmadığı zamanlarda faaliyetlerin akasamaması için, rutin zamanlarda takım çalışması yapılması desteklenecek; böylelikle çalışanalrın bribirlerinin yaptığı işleri yakından görmeleri ve tanımaları kolaylaştırılacaktır. | PDB | Tüm Birimler | Görevlendirme yazıları, Eğitim Programları
[6 empty] | KFS 11.1.2 | Bilgi yönetim sistemlerinde veya yasal çerçevelerde meydan gelen değişimlerde, çalışanların birbirlerinden öğrenebilecekleri fırsatlar oluşturulacaktır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Çalışanların resmi olarak izinli ya da görevli olduğu durumlarda vekil olarak diğer çalışanlar arasından uygun konumda olan kişi/kişiler görevlendirilmektedir. | KFS 11.2.1 | Çalışanların resmi olarak izinli ya da görevli olduğu durumlarda vekil olarak diğer çalışanlar arasından uygun konumda olan kişi/kişiler görevlendirilmeye devam edilecektir. Vekil olarak görev yapan çalışanlara bu süre içerisind eihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve imkanlar diğer çalışanlar tarafından sunulacaktır. | PDB | Tüm Birimler | GörevlendirmeYazıları - İç genelge
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KFS 11.3.1 |  | PDB | Tüm Birim Yöneticileri | İç Genelge-Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. |  |  | 1/1/2010-31/12/2010 |  | KFS 12
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KFS 12.1.1 |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Pürosedür Dökümanları |  | -
[8 empty] | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Pürosedür Dökümanları
[8 empty] | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | Pürosedür Dökümanları
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KFS 12.2.1
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KFS 12.3.1
'Mevcut Durum'' sütununda her bir standart için parantezle belirtilen açıklamayı dikkate alarak mevcut durum tespiti yapınız.
Öngördüğünüz eylemlerinizi ise yan sütunda belirtiniz.

## Bilgi ve İletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009 |  | BİS 13
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Enstitü içerisinde yatay ve dikey iletişim kanallarının hizmet verilen ve alınan bütün birimlerce etkin kullanılması sağlanmaktadır. | BİS 13.1.1
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Hizmet verilen gruplara arasında başta öğrenciler olmak üzere öğretim üyeleri ve çalışanların yararlanabileceği dokümanlar web adresi üzerinden yayınlanmaktadır. | BİS 13.2.1 | Öğrenci ve öğretim üyelerinin enstitüye web üzerinden erişimlerini arttırmak için, enstitünün web sitesi etkileşimi arttıracak şekilde düzenlenecektir.
[5 empty] | ______ | BİS 13.2.2 | Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin enstitüden beklentileri ve önerileri kapsamlı bir şekilde incelenecek ve toplanan veriler ışığında web sitesi güncellenecektir.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Öğrenciler ve öğretim üyeleri için hazırlanan dokümanların doğru ve güvenilir olması için, ilgili kişiler tarfından kontroller yapılmaktadır. | BİS 13.3.1 | Bilgilerin tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla, bilginin kendisi için sunulduğu ilgililerden (öğrenciler, öğretim üyeleri, anabilim dalları) alınan geri bildirimler ile, sürekli olarak güncelleme yapılacaktır. |  |  |  | Sürekli
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Enstitü tarafından kullanılan bilgi yönetim sistemi, merkez bilgi sisteminin izin verdiği sınırlar içerisinde kullanılmaktadır. | BİS 13.5.1
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün vizyon ve misyon ifadeleri bütün çalışanların erişimlerine açık olacak şekilde web sayfasından uluşılabilmektedir. | BİS 13.6.1 | Ensititü tarafından alınması gereken kararlar için işletilen süreçlerinde, vizyon ve misyon ifadeleri yöneticiler tarafından, bu süreçlere katılan kişilere hatırlatılacaktır.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Enstitüdeki çalışanların değerlendirmelerini, öneri ve sorunlarını enstitü yönetimine iletebilmeleri için açık iletişim kanalları oluşturulmuştur. | BİS 13.7.1 | Çalışanların karar alma süreçlerine katılmaları arttırılarak, öneri ve sorunlarını açıkça ifade edebilecekleri fırsatlar oluşturulacaktır.
BİS14 | Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009 |  | BİS 14
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  |  |  | SGDB | Tüm Birimler | Stratejik Plan- Faaliyet Raporu Performans Programı
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  |  |  | SGDB | Tüm Birimler | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu- Duyuru
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009 |  | BİS 15
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamaktadır. | BİS 15.1.1
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilirdir.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaktadır.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygundur.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS16 | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. | Personel Dairesi Başkanlığı | Tüm Birimler | 1/1/2010-31/12/2010 |  | BİS 16
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Bu türden bir şikayet bulunmamaktadır. | BİS 16.1.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Bu türden bir şikayet bulunmamaktadır. | BİS 16.2.1 | Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlem yapacaktır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Bu türden bir şikayet bulunmamaktadır. | BİS 16.3.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin kimliği, hata, usulsüzlük ve yolsuzluğu yaptığı iddia edilen kişilerce bilinmemesini sağlayacak önlemler yöneticiler tarafından alınacaktır.
'Mevcut Durum'' sütununda her bir standart için parantezle belirtilen açıklamayı dikkate alarak mevcut durum tespiti yapınız.
Öngördüğünüz eylemlerinizi ise yan sütunda belirtiniz.

## İzleme
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009 |  | İS 17
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç kontrol sistemi ve bu kapsamda hazırlanan rapor, enstitüye mevcut uygulamalarını görme ve gerekli görülen noktalarda düzenleyici müdahalede bulunma imkanı vermesi amaçları ile yapılmaktadır. | İS 17.1.1 | İç kontrol sistemi, bir örgüt geliştirme tekniği olarak belirlenen aralıklar ile işletilmeye devam edilecektir. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu- SGDB | Tüm Birimler | İç Denetim Raporları Dönemsel Raporlar
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | ______ | İS 17.2.1 | Anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları, iç ve dış denetim raporlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksikliklere ilişkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınması sağlamak maksadıyla hazırlanacak rapor sonuçlarına göre gerekiyorsa eylem planında revizeler yapılacaktır. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu- SGDB | Tüm Birimler | İç Denetim Raporları Dönemsel Raporlar
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç kontrolün değerlendirilmesi enstitü yönetimi ve çalışanlarının ortak incelemeleri ile gerçekleştirilmektedir. | İS 17.3.1 | İç kontrolün değerlendirilmesi enstitü yönetimi ve çalışanlarının ortak incelemeleri ile gerçekleştirilmeye devam edilecektir. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu- SGDB | Tüm Birimler | İç Denetim Raporları Dönemsel Raporlar
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç kontrolüün değerlendirilmesi süresinde alınan görüşler, öneri ve talepler, kontrolün etkin yapılabilmesi için birer kaynak olarak değerlendirilmektedir. | İS 17.4.1 | Enstitünün mevcut durumu ve gelecekteki durumu için yapılan değerlendirmelerde iç ve dış kontrol raporları, referans noktaları olarak kullanılmaya devam edilecektir. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu- SGDB | Tüm Birimler | İç Denetim Raporları Dönemsel Raporlar
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç kontrolün değerlendirilmesi ile alınması gereken önlemler belirlenmiştir. | İS 17.5.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinin sonucunda öne çıkan noktalar, bir sonraki iç kontrole kadar bir eylem planı çerçevesinde gözden geçirilecektir. | İç Kont. İzleme ve Yönl. Kurulu- Strateji Gel.Daire Bşk.-İç Kont.Eyl.Pln. Haz.Grubu | Tüm Birimler | Eylem planı revizesi
İS18 | İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  | İS 18.1.1 |  | İç Denetim Birimi | Tüm Birimler | İç Denetim Raporları
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  |  |  | İç Denetim Birimi | Tüm Birimler | İç Denetim Raporları
'Mevcut Durum'' sütununda her bir standart için parantezle belirtilen açıklamayı dikkate alarak mevcut durum tespiti yapınız.
Öngördüğünüz eylemlerinizi ise yan sütunda belirtiniz.